***Construcția rervorului de acumulare și stocare***

***a apelor pluviale pentru irigare, “GG Prim” SRL,***

***din s. Fundul Galbenei, raionul Hîncești.***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Bazinul de acumulare. Lucrări de construcție generale /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (strat vegetal L =50m) | | 100 m3 | | 3,400 | | |  | |  |
| 2 | | TsC22A1 k=4 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren cat. I | | 100 m3 | | 3,400 | | |  | |  |
| 3 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 26,500 | | |  | |  |
| 4 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | | 100 m3 | | 26,500 | | |  | |  |
| 5 | | TsC22B1 k=9 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (с перемещением на 100м) | | 100 m3 | | 26,500 | | |  | |  |
| 6 | | TsD02A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | 100 m3 | | 26,500 | | |  | |  |
| 7 | | TsE04A | | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren cat. I si II | | 100m2 | | 14,100 | | |  | |  |
| 8 | | 36-01-009-1 | | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | | 1000 m2 | | 1,220 | | |  | |  |
| 9 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 в отвал , грунт II категор, ) | | 100 m3 | | 0,450 | | |  | |  |
| 10 | | TsJ05Ck=0.5 | | Protejarea terasamentelor cu Geotecstil - 200gr/m2 | | m2 | | 3 370,000 | | |  | |  |
| 11 | | pret | | Geotecstil-fibră de polipropilen 200gr/m2 | | m2 | | 3 370,000 | | |  | |  |
| 12 | | pret | | Scoabe din otel, cu diametrul Ø 8.0mm si lungimea de 0.9m | | kg | | 33,000 | | |  | |  |
| 14 | | TsD02A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | 100 m3 | | 0,450 | | |  | |  |
| 15 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | 100 m3 | | 0,450 | | |  | |  |
| 16 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка временных кавальеров растительного грунта и перемещение на откосы и гребня бассейна на L=50m) | | 100 m3 | | 1,970 | | |  | |  |
| 17 | | TsC22A1 k=4 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren cat. I | | 100 m3 | | 1,970 | | |  | |  |
| 18 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка остатков временных кавальеров растительного грунта и перемещением до 20m) | | 100 m3 | | 1,430 | | |  | |  |
| 19 | | TsC22A1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 1,430 | | |  | |  |
| 20 | | TsD02A1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание) | | 100 m3 | | 1,430 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Bazinul decaptor /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (strat vegetal L =50m) | | 100 m3 | | 0,980 | | |  | |  |
| 2 | | TsC22A1 k=4 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolee respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,980 | | |  | |  |
| 3 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 в отвал , грунт II категории, на расстояние до 50м) | | 100 m3 | | 1,700 | | |  | |  |
| 4 | | TsC35F11 к=2 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разравнивание грунта погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 на расстояние до 50м) | | 100 m3 | | 1,700 | | |  | |  |
| 5 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Планировка дна и гребня отстойника погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 на расстояние до 20м (160,4м2х0,1м=16,04м3 ) | | 100 m3 | | 0,160 | | |  | |  |
| 6 | | TsC35F11 | | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Планировка откосов дамбы отстойника погрузчиком типа "BOBCAT" 0,5-0,99 м3 на расстояние до 20м (219,0м2х0,1м=21,9м3 ) | | 100 m3 | | 0,219 | | |  | |  |
| 7 | | TsJ05C | | (Atentie! - NUMAI LUCRU )  Protejarea terasamentelor, cu membrana din Geotecstil - 200gr/m2 | | m2 | | 247,000 | | |  | |  |
| 8 | | pret | | Geotecstil-fibră de polipropilen 200gr/m2 | | m2 | | 247,000 | | |  | |  |
| 9 | | TsJ05A | | (Atentie! - NUMAI LUCRU )  Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe taluze, contra ravinarilor de tipul СТ100/200(П) sau alt tip echivalent | | m2 | | 247,000 | | |  | |  |
| 10 | | pretul de piata | | Costul pinzei de tipul echivalent cu tipul СТ 100/200(П) | | m2 | | 247,000 | | |  | |  |
| 11 | | pret | | Scoabe din otel, cu diametrul 8.0mm si lungimea de 0.9m | | kg | | 23,000 | | |  | |  |
| 12 | | AcF03B | | Umplutura din pietris margaritar M300 fractii de la20-50mm  (заполнение ячеек георешетки типа СТ 100/200(П) щебнем марки не ниже М300 ,фракции 20-50мм) | | m3 | | 24,700 | | |  | |  |
| 13 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale  (проливка цем.р-ром M200) | | m3 | | 24,700 | | |  | |  |
| 14 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (strat vegetal L =50m) | | 100 m3 | | 0,430 | | |  | |  |
| 15 | | TsC22A1 k=4 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,430 | | |  | |  |
| 16 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, incl. impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1  (разработка остатков временных кавальеров гр-та перемещением -20m) | | 100 m3 | | 0,550 | | |  | |  |
| 17 | | TsC22A1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,550 | | |  | |  |
| 18 | | TsD02B1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | | 100 m3 | | 0,550 | | |  | |  |
| 19 | | TsC22A1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,550 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Val - rigolă de alimentare cu apă /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 0,355 | | |  | |  |
| 2 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | m3 | | 35,500 | | |  | |  |
| 3 | | TsD04D | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | | m3 | | 35,500 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Tub de umplere /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (strat vegetal L =10m) | | 100 m3 | | 0,030 | | |  | |  |
| 2 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | m3 | | 3,500 | | |  | |  |
| 3 | | TsE01B | | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (планировка дна траншеи) | | 100m2 | | 0,043 | | |  | |  |
| 4 | | TsD04B | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | m3 | | 4,300 | | |  | |  |
| 5 | | AcF03A | | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | | m3 | | 0,430 | | |  | |  |
| 6 | | AcA08B | | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Монтаж безнапорных гофрированных труб Д=300мм) | | m | | 8,600 | | |  | |  |
| 7 | | TsC54C | | Strat de fundatie din pietris | | m3 | | 0,200 | | |  | |  |
| 8 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale  (Устройство опорной плиты 1,5х1,5 х 0,15(m) из монолитного бетона B15 F100 W6) | | m3 | | 0,340 | | |  | |  |
| 9 | | TsD01B | | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | m3 | | 3,500 | | |  | |  |
| 10 | | TsD04B | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | m3 | | 3,500 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Tub de revărsare /*

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** |

*Data: 15.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Cap. 1. Lucrari de construcție** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст. гр-та с перемещением до 100m) | | 100 m3 | | 0,070 | | |  | |  |
| 2 | | TsC22A1 k=9 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,070 | | |  | |  |
| 3 | | TsA02B | | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | m3 | | 10,000 | | |  | |  |
| 4 | | TsE01B | | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | | 100m2 | | 0,166 | | |  | |  |
| 5 | | TsD04B | | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | | m3 | | 16,600 | | |  | |  |
| 6 | | AcF03A | | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | | m3 | | 1,700 | | |  | |  |
| 7 | | AcA08B | | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Монтаж безнапорных гофрированных труб PVC, Д=300мм) | | m | | 27,600 | | |  | |  |
| 8 | | Dl129 | | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  (Зуб из наброски бутового камня не ниже М 300 фракции 50-300мм) | | m3 | | 0,500 | | |  | |  |
| 9 | | TsC54C | | Strat de fundatie din pietris local | | m3 | | 0,200 | | |  | |  |
| 10 | | Dl119 | | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale (Устройство опорной плиты 1,5х1,5х0,15 (m) из монолитного бетона B15 F100 W6) | | m3 | | 0,340 | | |  | |  |
| 11 | | TsD02B1 | | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | | 100 m3 | | 0,100 | | |  | |  |
| 12 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | 100 m3 | | 0,100 | | |  | |  |
| 13 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (восстановление раст.гр-та с перемещением до 100m) | | 100 m3 | | 0,070 | | |  | |  |
| 14 | | TsC22A1 k=9 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSC18A1 teren catg. I | | 100 m3 | | 0,070 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

***/*** *Drumul de acces la bazin pentru tehnica specială a serviciului de pompieri /*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea ofertei**: dolari SUA** | | | | |
|  | | | | |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **dol SUA** | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructie** | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **1.1. Lucrari de terasament** | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 2 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului) | | 100 m3 | | 0,20 | | |  | |  |
| 3 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 4 | | TsC18B1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 5 | | TsC02D1 | | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral) | | 100 m3 | | 0,150 | | |  | |  |
| 6 | | TsI50A1 k=0.2 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1.0 km | | t | | 30,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.2. Imbracamintea rutiera / pavaj** | |  | |  | | |  | |  |
| 7 | | TsC53B | | Compactarea mecanică a pamintului | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 8 | | DA06A2 | | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | | m3 | | 15,00 | | |  | |  |
| 9 | | Dl134 | | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm | | 100m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 10 | | CA04A4 | | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15 W4 F75, la inaltimi pina la 35 m inclusive (dinte) | | m3 | | 0,40 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.3. Rigole de scurgere** | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | TsC03B1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | 100 m3 | | 0,15 | | |  | |  |
| 12 | | TsC54B | | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, strat filtrant, executate cu piatră spartă calcar M300, gr.10cm | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 13 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 1,00 | | |  | |  |
| 14 | | TsD03A1 | | Umplerea cu pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | 100 m3 | | 3,00 | | |  | |  |
| 15 | | TsC53B | | Compactarea manual a pamintului | | 100m2 | | 0,10 | | |  | |  |
| 16 | | AcA04E | | Montarea în pămînt a conductelor din oțel 425x6mm Materiale mărunte (suruburi, bile, sirmă) =1.03 | | m | | 6,00 | | |  | |  |
| 17 | | IzL08A | | Izolarea manual a conductelor montate în pămînt cu 2 straturi de bitum și un rind de hîrtie de tip sulfit tip 1 | | m2 | | 8,00 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **1.4 Barieră si semne de securitate** | |  | |  | | |  | |  |
| 18 | | CL10D | | Parapete, podeste, pane cu zabrele, bare si constructii metalice livrate in sub -ansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (bariera, elemente met. Ø 50mm), cu acesorii de fixare si lacăt | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 19 | | CA02B2 | | Beton simplu ciclopian – cu piatră brută turnat in pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton B15 | | m3 | | 0,50 | | |  | |  |
| 20 | | IzD05B | | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 21 | | IzD06B | | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | | t | | 0,17 | | |  | |  |
| 22 | | Preț de piață | | Instalarea semnelor de securitate -scăldatul interzis, picior metal zincat, diam. 50 mm, h-1.5m, înglobat în beton B7,5, la adîncimea 50cm | | buc | | 4 | | |  | |  |
|  | |  | | Total | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | **Total lucrări de construcţie/montare** | |  |  | | | USD | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Total** | | USD | | | | | | |  |
|  | |  | | Fondul social si medicina | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Depozitarea | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltueli de regie | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total oferta fara TVA: USD** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant |

*(functia, numele, semnatura)*

L..S.