ПРОГРАММA МАЛЫХ ГРАНТОВ

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА

РУКОВОДСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЁТНОСТИ

ОПЕРАЦИОННАЯ ФАЗА 8

2026

Содержание

Аббревиатуры	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	4

1.	Обязательные документы и архивирование	4

2.	Соответствие утверждённому плану и поправкам	5

3.	Общие правила	5

4.	Право на расходы из средств GSP GEF	6

5.	Процедуры закупок	8

6.	Мониторинг и оценка (M&E)	10

7.	Прекращение финансирования	11

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЧЁТНОСТИ	11

1.	Общие принципы	11

2.	Отчётность по софинансированию	12

Приложение 1. Инструкции по брендингу и коммуникации	14

Приложение 2. Список документов, необходимых для отчёта о прогрессе	17

Приложение 3. Список документов, необходимых для окончательной отчетности	18

Приложение 4. Расчёт вклада в натуральной форме	19

# Аббревиатуры

| AП | Ассистент программы |
| --- | --- |
| GEF | Глобальный экологический фонд (Global Environment Facility) |
| ISBN | Международный стандартный книжный номер (International Standard Book Number) |
| LVG | Соглашение о предоставлении малого гранта (Low Value Grant) |
| НK | Национальный координатор |
| НKK | Национальный координационный комитет |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| OГO | Организация гражданского общества |
| ООН | Организация Объединённых Наций |
| OO | Общественная организация |
| OP8 | Операционная фаза 8 (Operational Phase 8) |
| ПРООН | Программа развития ООН |
| SGP | Программа малых грантов (Small Grants Programme) |
| UDC | Универсальная десятичная классификация (Universal Decimal Classification) |
| UNDP | United Nations Development Programme |

### ВВЕДЕНИЕ

### Программа Малых Грантов Глобального экологического фонда (GEF SGP) была учреждена в 1992 году и реализуется на основе принципа устойчивого развития «Думай глобально — действуй локально». Программа поддерживает организации гражданского общества и местные сообщества развивающихся стран в осуществлении инициатив, направленных на смягчение последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, охрану международных вод, сокращение устойчивых органических загрязнителей и предотвращение деградации земель. Одновременно проекты способствуют повышению устойчивости и благополучия местных сообществ.

### GEF SGP финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Глобальное управление осуществляется Центральной управляющей командой GEF SGP, расположенной в Нью‑Йорке, которая координирует работу программы по всему миру и оказывает методическую и техническую поддержку национальным командам.

### На национальном уровне Программа действует децентрализованно через Национального координатора (НK) и Национальный координационный комитет (НКК), при финансовой и административной поддержке офиса ПРООН в Молдове. НКК определяет стратегическое направление программы, участвует в разработке и реализации Стратегии Программы (CPS), а также отвечает за оценку, отбор и утверждение проектов, обеспечивая их техническое качество и соответствие целям GEF SGP.

### В Молдове GEF SGP реализуется в рамках Восьмой операционной фазы (OP8). Финансирование предоставляется в форме гранта через заключение Соглашение о предоставлении малого гранта (Low Value Grant Agreement, LVG) — далее Грантовое соглашение.

### Настоящее Руководство предназначено для организаций — исполнителей грантовых проектов GEF SGP и содержит требования и рекомендации по реализации проектов и подготовке отчётности в соответствии с нормативами GEF SGP и ПРООН.

### ИНСТРУКЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## Обязательные документы и архивирование

Получатели грантов GEF SGP заключают Грантовое соглашение с ПРООН Молдова, действующей от имени Программы. Финансирование предоставляется траншами: первый — для запуска проекта, последующие — после рассмотрения и утверждения промежуточных отчётов, а окончательный транш — после подачи и одобрения итоговой отчётности. НК осуществляет регулярный надзор, мониторинг и техническое сопровождение в процессе реализации проектов.

Организация-бенефициар обязана вести полный и системный архив проекта. Все документы должны храниться в отдельной проектной папке не менее 7 лет с момента официального закрытия проекта. Архив должен содержать:

- первоначальную заявку на проект и весь пакет документов, представленный на этапе подачи;

- переписку и документы, связанные с рецензированием и доработкой заявки на проект, а также утверждённую финальную версию проекта;

- письмо об утверждении проекта и все последующие запросы/решения о внесении изменений;

- подписанное обеими сторонами Грантовое соглашение;

- все официальные приложения к Грантовому соглашению;

- все утверждённые изменения и дополнения (амендменты) к Соглашению;

- промежуточные и итоговые отчёты (описательный и финансовый) вместе с подтверждающими документами;

- всю существенную переписку с GEF SGP и партнёрами проекта (почтовую и электронную).

Операционная коммуникация по проекту ведётся преимущественно по электронной почте. Все решения и утверждения, предоставленные НК, будут отправлены по электронной почте. Организация-исполнитель обязана сохранять всю корреспонденцию в рамках проектного архива.

## Соответствие утверждённому плану и изменения

Организация-бенефициар несёт полную ответственность за своевременное и надлежащее выполнение всех мероприятий, предусмотренных утверждённым проектом. Реализация должна строго соответствовать утверждённому бюджету, графику работ и финальной версии заявки на проект, являющейся неотъемлемой частью Соглашения о гранте.

Любые изменения по проекту (в содержании мероприятий, сроках, бюджете или логике реализации) допускаются только с предварительного письменного согласования с НК GEF SGP.

К изменениям, требующим согласования, относятся:

- корректировка мероприятий или последовательности действий;

- изменения сроков реализации (включая продление проекта);

- перераспределение бюджета, в том числе увеличение/уменьшение сумм по отдельным бюджетным линиям;

- любые корректировки, влияющие на достигнутые результаты, показатели или обязательства по отчётности.

Любое перераспределение средств между бюджетными линиями, независимо от причины, должно быть предварительно согласовано с НК.

Изменения, превышающие 10% по любой бюджетной линии, подлежат обязательному согласованию и оформляются в качестве изменения (Дополнительного соглашения) к Соглашению о гранте.

Очень важно, чтобы при внесении изменений была проведена оценка влияния данных изменений на достижение целей проекта; реалистичность сроков и возможность выполнения мероприятий в пределах операционной фазы OP8; необходимость корректировки других компонентов проекта (бюджета, графика, ресурсов); обоснованность и неизбежность предлагаемых изменений. Организация‑исполнитель обязана предоставить ясное обоснование, включающее анализ причин изменения, последствий для бюджета, сроков, рисков и мер по их смягчению.

Если требуется продление проекта, организация должна заранее уведомить НК и получить его предварительное согласование, a после согласования направить в ПРООН официальное письмо‑запрос на английском языке для запуска процедуры утверждения.  Организация должна учитывать, что административное рассмотрение может занять 3–4 недели, и планировать запрос заранее, чтобы избежать истечения срока действия Грантового соглашения.

Продление может быть одобрено только в пределах временных рамок операционной фазы OP8.

## Общие правила

При реализации проектов, финансируемых в рамках GEF SGP, организация‑исполнитель обязана соблюдать следующие общие требования:

- Соблюдение национального законодательства и нормативных актов ПРООН / GEF SGP, применимых к малым грантам

- Договоры с партнёрами (со-спонсорами) должны чётко определять роли партнёров, объём и форму их вклада, обязательства по отчётности перед организацией‑исполнителем.

- Финансирование GEF SGP может расходоваться только организацией, подписавшей Соглашение о гранте. Исполнитель обязан обеспечить целевое и прозрачное использование средств строго в рамках утверждённого бюджета.

- До начала реализации проекта организация‑исполнитель должна открыть отдельный банковский счёт со стартовым балансом 0,00 MDL, предназначенный исключительно для операций по гранту GEF SGP.

- Все транзакции по этому счёту должны соответствовать утверждённому бюджету и мероприятиям проекта.

- Средства, полученные из других источников (включая софинансирование), должны проводиться через отдельный банковский счёт.

- Закупки, производимые за счёт средств гранта GEF SGP, подпадают под действие Постановления Правительства № 246/2010 о применении нулевой ставки НДС для технических и инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке международных организаций.

- Для применения нулевой ставки НДС организация‑исполнитель должна заранее (не менее чем за 10 дней) запросить у ПРООН письмо‑подтверждение об освобождении от НДС.

- Собственные взносы организации и партнёров не освобождаются от НДС.

- Все информационные, обучающие и коммуникационные материалы, создаваемые в рамках проекта, должны соответствовать Инструкции по брендингу и коммуникации (Приложение 1); содержать корректные логотипы GEF SGP, GEF и ПРООН; быть предварительно утверждены НК GEF SGP до публикации или распространения. Если эти условия не выполнены, расходы на публикацию могут быть признаны неподлежащими возмещению.

- Руководитель проекта обязан поддерживать постоянную связь с НК, своевременно информируя его о ходе работ, планируемых мероприятиях и возникающих ситуациях, требующих консультации или одобрения.

Ситуации, требующие обязательного одобрения НК:

  - Изменение бюджета, если корректировка превышает 10% по отдельной бюджетной линии.

  - Условия привлечения консультантов (все ToR/технические задания подлежат согласованию, если услуги финансируются из средств гранта).

  - Закупки товаров и услуг, включая услуги консультантов, стоимостью более 10% от суммы гранта. Для таких закупок ToR/техническое задание должны быть согласованы до публикации объявления или заключения договора.

  - Выплаты сотрудникам организации‑исполнителя, членам её руководящих органов или членам семьи руководителя/председателя организации (во избежание конфликта интересов).

  - Расходы по статье «непредвиденные расходы», которые всегда требуют предварительного письменного одобрения НК.

## Право на расходы из средств GEF SGP

Допустимые расходы из средств GEF SGP:

- Расходы на персонал (управление проектом)

- Могут покрываться из гранта в размере до 20% от суммы финансирования GEF SGP

- Включают оплату труда менеджера проекта и других сотрудников, задействованных в управлении и координации.

  - Участие сотрудников должно быть оформлено внутренним приказом/распоряжением организации (образец предоставляется НК по запросу, при необходимости).

- Расходы на проведение мероприятий - ОБУЧЕНИЕ/СЕМИНАРЫ/ МЕРОПРИЯТИЯ/ СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

- Допустимы расходы на организацию/проведение семинаров, конференций, обучающих курсов, встреч и т.д., как часть проекта (например, аренда залов, аренда оборудования, расходы для участников: транспорт, проживание, питание).

  - В эту категорию также будут включены расходы на служебные командировки (проживание и транспорт) участников и персонала только на территории Республики Молдова,  а также расходы на мониторинг и оценку при участии сообщества.

- РАСХОДЫ ПО КОНТРАКТАМ

  - Консультационные контракты, исследования и экспертиза (техническая, финансовая, планировочная, и другие) могут заключаться только с консультантами/компаниями из Республики Молдова. Стоимость услуг не должна превышать 25% от суммы гранта.

  - Допустимы исследования, сбор данных, разработка инструментов, экспертные оценки, услуги для производственных/доходогенерирующих мероприятий проекта.

  - Допустимы расходы на производство товаров и предоставление услуг (если это проект с доходогенерирующей деятельностью).

  - Включает расходы на разработку, печать и распространение информации, повышение осведомленности, рекламные материалы (публикации, буклеты, постеры, аудио‑/видеопродукция, футболки и др.).

- Расходы на ОБОРУДОВАНИЕ/МАТЕРИАЛЫ

  - Допустимы расходы на закупку оборудования и материалов, необходимых для реализации деятельности проекта, при соблюдении процедур закупок, изложенных в пункте Д (процедуры закупок этого документа).

  - Разрешены закупки офисного оборудования при обосновании — до 4% от суммы гранта.

- ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

  - К прочим относятся затраты, не подпадающие под стандартные бюджетные линии, но необходимые для достижения результатов. Oни будут включены в категорию «прочие расходы» с необходимыми упоминаниями в примечании.

  - Линия «Непредвиденные расходы» может составлять до 3% от суммы гранта и используется только по предварительному утверждению НК.

  - Банковские комиссии могут покрываться в размере до 1% гранта.

Важно: все закупки, оплачиваемые из средств гранта, облагаются НДС по ставке 0%, согласно Постановлению № 246/2010.

Общие критерии допустимости расходов

Чтобы расход был признан допустимым, он должен:

- Выплачиваться в соответствии с утверждённым бюджетом и действующим законодательством, касающимся деятельности OГO и OO.

- Быть произведён в период действия Соглашения о гранте.

- Иметь подтверждающие документы (контракты, счета‑фактуры, акты, банковские документы и др.)

- быть направлен на реализацию мероприятий проекта и достижение его результатов;

- быть осуществлён на территории Республики Молдова, в зоне реализации проекта.

Следующие виды затрат считаются недопустимыми из ресурсов GEF SGP:

- Платежи, связанные с погашением долгов, процентами и кредитными комиссиями.

- Судебные расходы, штрафы и пени.

- Займы третьим лицам;

- Повторное грантование (ре‑грантинг);

- Строительство зданий и капитальные сооружения;

- Приобретение земли, зданий.

- Покупка подержанного оборудования.

- Расходы, связанные с иностранными консультантами/экспертами и зарубежными компаниями.

- Участие в международных конференциях, если это напрямую не связано с реализацией проекта.

- Призы, развлечения и алкогольные напитки.

- Оплата сотрудников государственных учреждений, государственных и частных компаний, а также компаний, являющихся партнёрами проекта.

- Aренда офиса, коммунальные услуги, связь, оборудование офиса допустимы только в исключительных случаях, до 4% суммы гранта, при наличии веских аргументов и предварительного разрешения НК.

## Процедуры закупок

Закупки в рамках проекта должны осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, внутренними правилами организации‑исполнителя, а также с процедурами закупок GEF SGP и ПРООН. Все закупки должны быть прозрачными, обоснованными, конкурентными и документально подтверждёнными.

Рекомендуется совершать покупки следующим образом:

- Закупки стоимостью до 2 000 долларов США могут быть совершены на основании счёта или запроса на оплату, после анализа 2–3 предложений (в зависимости от сложности закупки).

- Закупки стоимостью от 2 000 до 10 000 долларов США будут осуществляться на основе не менее 3 сравнимых предложений от потенциальных поставщиков. Проводится анализ предложений  и решение фиксируется в протоколе сравнения предложений, подписанном ответственными лицами.

- Закупки свыше 10 000 долларов США проводятся через открытый конкурс (тендер), объявление которого должно быть опубликовано не менее чем на 15 дней. Техническое задание / запрос предложений необходимо предварительно согласовать с НК не менее чем за 5 дней до публикации. Конкурсная документация должна содержать технические параметры, объёмы, сроки поставки, требования к гарантии, критерии оценки. Метод оценки определяется решением рабочей группы по сравнительной оценке предложений (в составе не менее трёх человек). Анализ предложений и решение фиксируется в протоколе заседания рабочей группы, подписанном всеми лицами.

Документы, подтверждающие тендер, превышающий 10 000 долларов США, следующие:

- Утверждённый запрос предложений / Техническое задание (ТЗ)

- Публикации объявлений о закупке на публичных порталах (ссылки / скриншоты с civic.md, tender.md, социальных сетей или других сайтах с высоким пользовательским трафиком).

- Копии писем, адресованных напрямую широкому списку потенциальных поставщиков, выявленных с помощью маркетинговых исследований.

- Полученные предложения и подтверждающие документы поставщиков.

- Протокол заседания рабочей группы по сравнительной оценке тендеров и итоговое решение комиссии.

- Набор документов, полученных от участников торгов, может включать:

•	Полученнoe предложениe на тендер;

•	Документы	для	демонстрации соответствия товаров и услуг;

•	Данные участника;

•	Регистрационное свидетельство, патент, лицензия (по мере необходимости);

•	Другие документы, запрошенные в объявлении.

- Подписанный контракт с поставщиком, включая ТЗ как неотъемлемую часть.

- Акт приёма-передачи выполненных работ / поставленных товаров.

При необходимости вы можете запросить у НК образцы документов, используемых для организации тендера.

Принципы, применяемые к закупкам:

- Поддержание наилучшего имиджа и репутации организации.

- Справедливость и честность при проведении закупок.

- Прозрачность и отсутствие конфликта интересов, а также соблюдение этических норм как со стороны гражданских организаций, так и со стороны участников закупочных процедур.

- Лучшее соотношение цены и качества — это баланс между стоимостью и качеством/производительностью, обеспечивающий максимальную выгоду при минимально возможной цене, соответствующей технической спецификации или условиям использования.

- При анализе затрат учитывается стоимость жизненного цикла, а не только цена приобретения.

- При анализе качества принимаются во внимание надёжность, а также социальные и экологические аспекты.

- Эффективная конкуренция — поощрение конкурентной среды как механизма достижения лучшего соотношения цены и качества.

- Технические критерии отбора формулируются таким образом, чтобы не отдавать предпочтения конкретному бренду или компании.

- Конкурс проводится среди достаточного числа потенциальных участников (не менее трёх), которые являются независимыми и участвуют на равных условиях.

Прямая закупка допускается только если:

    - товар или услуга доступны исключительно у одного поставщика (монополия);

    - цена регулируется государством;

    - закупается уникальный товар или услуга (обоснование уникальности предоставляется в письменном виде).

Любое отклонение от стандартных процедур должно быть предварительно согласовано с НК.

Контракты на услуги и заработную плату должны чётко определять предмет договора (вид услуг, предоставляемых в рамках проекта), а также условия оплаты, указывая чистую или валовую сумму — помесячно, за мероприятие или за выполненную услугу, в зависимости от характера работы.

Для контрактов на услуги, предоставляемые физическими лицами — сотрудниками проекта, необходимо составлять графики (расписания работ), включающие подробное описание выполненных услуг, даты и количество часов, отработанных в рамках проекта, финансируемого GEF SGP.

Покупки или договоры, в которых покупатель и продавец являются одним и тем же лицом, не допускаются во избежание конфликта интересов.

Налоговая квитанция без налогового счёта‑фактуры не принимается GEF SGP в качестве подтверждающего документа.

Все документы, связанные с закупками и расходами, должны храниться в оригинале и предоставляться в соответствии с требованиями GEF SGP и ПРООН для обеспечения прозрачности и финансового контроля.

GEF SGP оставляет за собой право не возмещать и не учитывать расходы, понесённые с нарушением законодательства Республики Молдова или процедур закупок, изложенных в Инструкции по внедрению и отчётности.

## Мониторинг и оценка (M&E)

Мониторинг и оценка (M&E) являются ключевыми процессами в жизненном цикле проектов, финансируемых GEF SGP, и вносят прямой вклад в качество реализации и достижение запланированных результатов.

Мониторинг предполагает постоянное отслеживание хода выполнения проекта, проверку выполнения мероприятий в соответствии с планом и своевременное выявление любых отклонений.

Организация‑исполнитель несёт ответственность за внутренний мониторинг, осуществляемый в сотрудничестве с партнёрами и сообществами в зоне реализации проекта.

Оценка представляет собой периодический процесс, направленный на анализ релевантности, эффективности и воздействия проекта, включая степень достижения запланированных целей. Оценка может включать детальный анализ, проводимый внутренними или внешними специалистами. Поскольку некоторые результаты, особенно экологические, проявляются со временем, бенефициары должны заранее планировать механизмы оценки, в том числе и после завершения проекта.

Роли мониторинга и оценки в рамках GEF SGP:

- Внутренний мониторинг и оценка: осуществляется организацией-исполнителем совместно с партнёрами и членами сообщества.

- Внешний мониторинг и оценка: проводятся GEF SGP (Национальным координатором, Ассистентом программы и/или членами Национального координационного комитета), включая полевые визиты и проверки в офисе бенефициара.

GEF SGP продвигает методы мониторинга и оценки, основанные на участии, такие как встречи с сообществами, анализ заинтересованных сторон, участие в сборе данных и другие аналогичные инструменты. Все материалы, полученные в результате этих процессов (протоколы, повестки, списки участников, карты, диаграммы и др.), должны представляться в отчётности и храниться надлежащим образом.

Организации‑исполнители должны планировать и закладывать в бюджет достаточные ресурсы для деятельности по мониторингу и оценке, обеспечивая участие местного сообщества.

В процессе оценки рекомендуется поощрять участие представителей других заинтересованных сторон, вовлечённых напрямую или косвенно, таких как: местные власти, частный сектор, образовательные учреждения и другие профильные организации.

## Прекращение финансирования

Бенефициар гранта обязан выполнять мероприятия, предусмотренные соглашением, в соответствии с которым организация контролирует администрирование и реализацию деятельности, описанной в соглашении. Однако как качество реализации, так и прогресс в достижении целей проекта подлежат регулярному рассмотрению со стороны GEF SGP.

Если GEF SGP не удовлетворён качеством работ или уровнем прогресса в достижении поставленных целей, Программа может:

- приостановить выплату средств до тех пор, пока не будет установлено, что ситуация исправлена;

- запросить возврат имущества и/или оборудования, приобретённого бенефициаром за счёт средств, предоставленных в рамках Грантового соглашения;

- объявить Соглашение расторгнутым, направив соответствующее письменное уведомление; и/или

- применить любые иные необходимые меры.

В случае отчётности, содержащей недопустимыe расходы, соответствующие суммы подлежат возврату на счёт ПРООН Молдова либо будут удержаны из последующих траншей финансирования, в зависимости от ситуации.

Нерастраченные средства должны быть возвращены на счёт ПРООН Молдова.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЧЁТНОСТИ

## Общие принципы

Бенефициары грантов обязаны представлять промежуточные и итоговые отчёты о ходе реализации проекта, включающие как описательную, так и финансовую части. Шаблоны отчётности являются неотъемлемой частью Грантового соглашения. Ориентировочные перечни документов, предоставляемые при промежуточной отчётности, содержатся в Приложении 2, а для итоговой отчётности — в Приложении 3.

Бенефициар представляет в ПРООН промежуточные отчёты о прогрессе, содержащие финансовую и описательную части, не позднее чем за 30 дней до предполагаемой / необходимой даты для перечисления следующего транша финансирования.

Отчёты первоначально будут отправлены НК и AП в редактируемой форме для ознакомления, а затем в подписанном PDF-формате.

После завершения всех мероприятий, предусмотренных Грантовым соглашением, в течение не более чем 10 календарных дней, бенефициар представляет НК и AП итоговые описательный и финансовые отчёты, включая все подтверждающие документы по расходам и софинансированию, используя приложения для отчётности в рамках Грантового соглашения.

В итоговом отчёте организация обязана подтвердить использование всей суммы грантa, а а описательный отчёт должен отражать деятельность всего периода реализации проекта.

В итоговом финансовом отчёте должны быть представлены все расходы в рамках общей суммы гранта, включая последний взнос, который будет потрачен из собственных средств и возмещён после утверждения итогового отчёта.

Финансовый отчёт должен включать отсканированные оригиналы подтверждающих документов: платёжные поручения, счета‑фактуры, закупочные документы, договоры на поставку / услуги / работы и т.д. Проверка оригинальных документов может проводиться во время мониторинговых визитов. Если оригиналы будут затребованы для проверки в офисе GEF SGP, они будут возвращены организации для дальнейшего хранения.

Окончательный перевод грантовых средств (последний транш) осуществляется только после утверждения НК итогового отчёта, при этом сумма перевода будет определена на основании расходов, подтверждённых в подробном «Отчёте о расходах».

Отчёт о расходах составляется по шаблону, являющемуся частью Грантового соглашения, и должен включать все расходы по разделу и в хронологическом порядке. Расходы будут отражены в том же разделe, в котором они были заложены в утверждённой Заявке на проект, входящем в Грантовое соглашение.

Все указанные расходы должны сопровождаться первичными подтверждающими документами с указанием номера платёжного поручения в банковской выписке.

Выписка по счёту должна содержать все операции, совершённые из средств GSP по проекту за весь отчётный период — с начала срока гранта, когда был переведён первый транш, до дня отчётности.

В промежуточных отчетах могут быть отражены авансовые платежи (на основании договора, счёта к оплате, т.д.), которые позднее будут подтверждены налоговой накладной и окончательным документом о передаче.

После проверки копий документов подтверждается принятие финансового отчёта. Промежуточный отчёт о расходах не подлежит изменению после его проверки. Поэтому крайне важно, чтобы все расходы, включая софинансирование, были отражены в отчётности за соответствующий период.

## Отчётность по софинансированию

Софинансирование (в денежной форме и в натуральном выражении) является ключевым элементом проектов, финансируемых GEF SGP, и должно отчётливо и документально подтверждаться. Представление отчётности по софинансированию является контрактным обязательством организации‑бенефициара в соответствии с Грантовым соглашением. Отчётность по софинансированию предоставляется на каждом этапе реализации, как часть промежуточных отчётов о прогрессе.

Общие принципы отчётности по сoфинансированию

- Софинансирование, как в денежной, так и в натуральной форме — должно отражаться в отчётности отдельно по каждому софинансирующему партнёру как в промежуточных (прогресс) отчётах, так и в итоговом отчёте.

- Отчётность осуществляется в соответствии с реализованными мероприятиями и утверждённым бюджетом проекта, который является неотъемлемой частью Грантового соглашения.

- Софинансирование учитывается только в том случае, если расходы были понесены в период реализации гранта.

- Объём софинансирования, указанный в заявке на проект, может быть сохранён на протяжении всей реализации либо увеличен за счёт привлечения дополнительных ресурсов в ходе проекта.

- Если в промежуточных или итоговых отчётах уровень заявленного софинансирования ниже, чем это следует из масштаба реализованных мероприятий и соответствующего утверждённого бюджета, общий объём гранта GEF SGP и/или последующие транши финансирования могут быть скорректированы пропорционально.

Денежное софинансирование

Софинансирование в денежной форме представляет собой прямые платежи, осуществлённые организацией‑бенефициаром, партнёрами или другими софинансирующими сторонами для реализации мероприятий проекта.

Денежное софинансирование должно быть подтверждено соответствующими документами, аналогичными тем, которые используются для расходов, финансируемых из гранта GEF SGP, такими как:

- счета‑фактуры;

- платёжные поручения;

- договоры, акты приёма‑передачи, а также другие соответствующие бухгалтерские документы.

Подтверждающие документы должны чётко демонстрировать прямую связь между расходами и мероприятиями проекта.

Софинансирование в натуральной форме

Софинансирование в натуральной форме представляет собой неденежный вклад в виде товаров и услуг, предоставленных или переданных для реализации проекта. Вклад признаётся софинансированием в натуральной форме только при соблюдении следующих условий:

- Может быть подтвержден соответствующими документами или записями (учётными записями, ведомостями, протоколами передачи и др.).

- Может быть подтверждён письмом/декларацией со стороны софинансирующей организации/учреждения, в котором разъясняется метод расчёта стоимости предоставленного вклада (в соответствии с рыночной стоимостью соответствующих товаров, услуг и т.д.).

- Является необходимым и обоснованным для достижения целей проекта.

- Корректно и прозрачно оценён, с указанием расчётной стоимости.

- Не финансируется из средств других доноров (такой вклад считается денежным софинансированием).

Софинансирование в натуральной форме может быть обеспечиваться:

- организацией‑бенефициаром;

- партнёрами проекта;

- местными сообществами, участвующими в проекте;

- другими субъектами (государственными учреждениями, научными организациями, экспертами, волонтёрами, OГO, частным сектором и др.).

Такой вклад может включать, но не ограничиваться следующими видами:

- добровольный труд (волонтёрство);

- предоставление и/или безвозмездная передача зданий, помещений, земельных участков, оборудования или транспортных средств;

- расходные материалы и услуги;

- расходы на аренду, содержание офиса и административные расходы, если они могут быть обоснованы как прямой вклад в реализацию проекта.

Документы, подтверждающие вклад в натуральной форме, могут включать:

- табели учёта рабочего времени для расчёта объёма волонтёрской деятельности (шаблон может быть предоставлен по запросу);

- заявления (декларации) от организации‑бенефициара и/или партнёров проекта с указанием оценки стоимости предоставленных ресурсов (офисные помещения, оборудование, транспортные средства и др.), сопровождаемые соответствующими документами (договоры, официальные оценки, иные доказательства);

- другие подтверждающие документы, в зависимости от конкретного характера вклада.

Оценка стоимости софинансирования в натуральной форме

Для отчётности по софинансированию в натуральной форме организация‑бенефициар должна рассчитывать денежную стоимость предоставленных вкладов, используя действующие рыночные ставки или цены в зоне реализации проекта.

Оценка осуществляется прозрачно, с указанием единицы измерения (например, час, день) и типа предоставленного ресурса или услуги, в зависимости от характера вклада и представленной методологии.

Используемые значения должны быть реалистичными, обоснованными и подлежащими проверке, отражающими реальные рыночные условия и уровень квалификации или специализации, связанный с предоставляемыми для проекта услугами или товарами. В этом отношении организация‑бенефициар должна обеспечить согласованность между заявленной стоимостью и документами или записями, подтверждающими указанный вклад.

Приложение 4 содержит ориентиры для установления ставок и цен, применимых к натуральному софинансированию.

# Приложение 1. Инструкции по брендингу и коммуникации

- Общие принципы коммуникации и видимости

Все материалы по коммуникации и видимости, созданные в рамках проектов, финансируемых Программой малых грантов Глобального экологического фонда (GEF SGP), реализуемой ПРООН в Молдове, должны обеспечивать прозрачность использования средств и корректное признание поддержки, предоставляемой GEF и ПРООН Молдова.

На протяжении всей реализации проекта организация‑бенефициар несёт ответственность за соблюдение требований по брендингу и коммуникации:

- GEF SGP, и

- ПРООН в Молдове.

В проектной документации должен быть предусмотрен план коммуникации и видимости, пропорционально отражённый в реализации и бюджете проекта. План может включать публикации, статьи, онлайн‑материалы, пресс‑релизы, аудиовизуальные продукты, материалы для социальных сетей, взаимодействие со СМИ, мероприятия и т. д.

Во всех информационных материалах, где упоминается программа, первая ссылка должна содержать следующую стандартную формулировку:

Румынская версия — «Programul de granturi mici al Fondului Global pentru Mediu (GEF SGP), implementat de PNUD în Republica Moldova».

Русская версия — «Программа малых грантов Глобального экологического фонда (GEF SGP), реализуемая ПРООН в Республике Молдова».

Английская версия — «The GEF Small Grants Programme (GEF SGP), implemented by UNDP Moldova».

Публичные мероприятия, предполагающие участие представителей GEF SGP и ПРООН Молдова, должны быть запланированы и объявлены не менее чем за один месяц до даты проведения. Повестка дня, официальные выступления и другие материалы подлежат предварительному согласованию с НК.

Организация‑бенефициар предоставляет ПРООН и GEF SGP разрешение на использование/воспроизведение/распространение в некоммерческих целях всех материалов (фото, изображения, выдержки из публикаций, фрагменты повествовательных отчётов и анкет), созданных в рамках проекта.

Для этой цели бенефициар подписывает Согласие на использование материалов в целях обеспечения видимости (форма предоставляется НК).

2. Использование официальных логотипов

Все материалы для коммуникации и видимости должны содержать три обязательных логотипа: GEF SGP, GEF и UNDP.

Логотипы:

- должны быть одинакового размера;

- должны быть чётко видимы;

- должны размещаться в следующем стандартном порядке:

GEF SGP → GEF → UNDP.

Размещение логотипов партнёров проекта допускается при условии, что это не снижает видимость трёх обязательных логотипов.

🔗 Обновлённые официальные логотипы и руководства пользователя доступны по ссылкам:

ПРООН:

- https://trello.com/c/wmfsWIL1/307-brand-manual (брендбук)

- https://trello.com/c/FBkPGYnT/254-undp-logo-blue (логотип ПРООН синим цветом)

GEF:

- https://trello.com/c/wn2zCpxg/6-gef

GEF SGP:

- https://trello.com/c/k0FEenpB/57-sgp

3. Публикации и печатные/цифровые материалы

Для публикаций и информационных материалов (брошюр, отчётов, информационных листков, исследований и др.) применяются следующие требования:

• включение всех трёх логотипов на обложку или первую страницу;

• добавление краткого описательного текста о роли GEF, GEF SGP и ПРООН;

• корректное указание финансового вклада GEF SGP и софинансирующих партнёров (при необходимости);

• включение стандартного дисклеймера:

«Мнения, выраженные в этих материалах, принадлежат автору(ам) и не обязательно отражают позицию Программы малых грантов GEF, ООН, включая ПРООН, или государств‑членов ООН.».

При подготовке любых материалов необходимо уведомлять НК и АП.

Рекомендуется ознакомиться с глобальными публикациями SGP, доступными на http://sgp.undp.org, https://www.thegef.org/gef/sgp.

В случае материалов, публикуемых и распространяемых среди широкой публики (например, руководства, книги), бенефициар должен обеспечить соблюдение требований ISBN и УДК, если применимо.

4. Коммуникационные материалы и публичные мероприятия

Те же требования брендинга действуют для:

• информационных панелей;

• рекламных материалов;

• репортажей, видеороликов и мультимедийных продуктов;

• презентаций PowerPoint;

• веб‑страниц и контента социальных сетей;

• публичных мероприятий, конференций, семинаров, пресс‑визитов.

Следует использовать изображения наивысшего качества.

Для любых фото/изображений, не принадлежащих организации, необходимо письменное разрешение владельца и указание автора изображения. Если на фото присутствуют люди, требуется их согласие на использование данных изображений.

Для сокращения воздействия на окружающую среду рекомендуется избегать глянцевой бумаги и отдавать предпочтение переработанной или матовой. Использование баннеров следует ограничивать, если возможно применение экранной проекции.

Презентации PowerPoint должны содержать все три логотипа (GEF SGP, GEF, UNDP). Шаблон PPT можно запросить у НК.

Все материалы должны быть представлены НК на утверждение до их публикации или публичного использования.

При отсутствии предварительного одобрения GEF SGP оставляет за собой право не принимать соответствующие расходы к возмещению, даже если они включены в утверждённый бюджет.

5. Коммуникация со СМИ

Организация‑бенефициар обеспечивает ответственное и согласованное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами ПРООН.

Официальная коммуникация с прессой, как правило, осуществляется через ответственных за коммуникацию лиц организации.

Интервью, телевизионные выступления или другие публичные мероприятия координируются, по возможности, с командой GEF SGP и/или командой ПРООН Молдова.

Для планируемых медийных появлений рекомендуется:

- определение ключевых сообщений;

- определение соответствующих докладчиков;

- заявления только в рамках компетенции и ответственности;

- акцент на конкретных результатах, лучших практиках и влиянии на сообщество;

- корректное признание поддержки со стороны GEF и ПРООН Молдова, а также других партнёров;

- консультации с НК;

- приглашение представителей ПРООН и GEF SGP осуществляется при необходимости и в зависимости от контекста.

В публичной коммуникации следует избегать:

- политических заявлений;

- чувствительных тем;

- неподтверждённых интерпретаций результатов проекта.

# Приложение 2. Перечень документов, необходимых для отчётности о прогрессе (промежуточные отчёты)

  - Отчёт о прогрессе (промежуточные отчёты) — описательная часть (используйте шаблон, предоставленный в рамках Грантового соглашения);

  - Приложения к отчёту о прогрессе:

    - Документы, подтверждающие софинансирование;

    - Документы/материалы, разработанные в период реализации проекта;

    - Публикации;

    - Материалы СМИ; фото‑ и видеоматериалы;

    - Письма одобрения от национального координатора программы малых грантов GEF и др.;

    - Другие документы, подтверждающие реализацию мероприятий (анкеты, повестки, презентации, протоколы заседаний и прочее);

  - Финансовый отчёт (промежуточный отчёт о расходах) — отчёт об использовании средств (используется шаблон, предоставленный в рамках Грантового соглашения):

- Отчет о расходах по траншу;

- Промежуточный сводный отчёт о расходах (все транши);

- Выписка со счёта за отчётный период;

- Отсканированные оригиналы бухгалтерских документов;

- Документы, подтверждающие проведение закупок согласно процедурам, изложенным в п. 5.

  - Отчет о мониторинге проекта с соответствующими приложениями (списки участников и др.).;

  - Письмо‑запрос на следующий транш гранта.

Примечание: отдельно от приложений к отчёту организация‑бенефициар должна предоставить команде SGP не менее 10 экземпляров каждой публикации, подготовленной в ходе реализации проекта, для использования GEF.

# Приложение 3. Перечень документов, необходимых для итоговой отчётности

  - Итоговый отчёт — описательная часть (используется шаблон, предоставленный в рамках Грантового соглашения);

  - Приложения к итоговому описательному отчёту:

  - Документы, подтверждающие софинансирование;

  - Документы/материалы, подготовленные в период реализации проекта;

  - Публикации;

  - Материалы СМИ; фото‑ и видеоматериалы;

  - Письма одобрения от НК Программы малых грантов GEF и др.;

  - Другие документы, подтверждающие реализацию мероприятий (анкеты, повестки, презентации, протоколы заседаний и т.д.)

  - Итоговый финансовый отчёт (используется шаблон, предоставленный в рамках Грантового соглашения);

  - Отчёт о расходах по предыдущему траншу — включает расходы, произведённые из остатков предыдущих траншей (если таковые имеются), а также текущий транш полностью;

  - Отчёт о расходах по последнему траншу — включает расходы, произведённые за счёт собственных средств, которые впоследствии подлежат возмещению;

  - Итоговый сводный отчёт о расходах;

  - Выписка со счёта за весь период реализации проекта;

  - Отсканированные оригиналы подтверждающих бухгалтерских документов;

  - Документы, подтверждающие проведение закупок в соответствии с процедурами, изложенными в п. 5.

  - Выводы / Заключения по результатам мониторинга проекта (если проект проходил оценку).

  - Письмо‑запрос о перечислении последнего транша;

  - Заключительное разрешение использовать коммуникационные материалы согласно модели, предоставленной НК.

# Приложение 4. Расчёт вклада в натуральной форме

| Деятельность | Методы расчёта вклада в натуральной форме |
| --- | --- |
| Стоимость труда (профессионалы, эксперты, сотрудники проекта) | Используются соответствующие дневные/месячные ставки, действующие в стране или регионе, релевантные уровню квалификации. Расчёт производится по дням или месяцам. Должна быть представлена методология расчёта. ¦ |
| Использование офисного оборудования | Рассчитывается линейная амортизация полной стоимости оборудования на период 5 лет, после чего определяется доля, относящаяся к использованию в проекте. Пример: оборудование стоимостью 5 000 долларов США амортизируется за 5 лет → 1 000 долларов США /год. Если использовано в проекте 6 месяцев, вклад в натуральной форме составляет 500 долларов США. |
| Использование программного обеспечения | Допускается: |
|  | – использование стоимости лицензии на период проекта (если применимо); |
|  | – либо расчёт по аналогии с оборудованием, но с периодом амортизации 3 года. |
| Использование или предоставление материалов/компонентов, стоимость которых не может быть возмещена (например, продукт не подлежит продаже) | Используется рыночная цена соответствующих материалов или компонентов. |
| Использование или предоставление данных/лицензии/патента для OГO/OO | Если данные уже существуют, но не являются публичными: |
|  | – рассчитывается стоимость времени/труда, необходимого для их получения; |
|  | – либо используется эквивалент стоимости приобретения данных; |
|  | – либо данные считаются «арендованными» на период проекта, а стоимость определяется из расчёта амортизации 3 года. Базы данных / знания, созданные до начала проекта и доступные бесплатно, не считаются вкладом в натуральной форме. |
| Использование земельного участка | - Если участок предоставлен или передан в управление для целей проекта на период, достаточный для достижения результатов и воздействия, может быть указана его полная стоимость, подтверждённая официальными документами (данные органов статистики, кадастр, земельная книга, договор купли-продажи и т.д.). |
|  | - Если участок предоставлен только на период проекта, используется официальная арендная ставка за месяц, умноженная на количество месяцев. Расчёт должен быть подтверждён официальным документом и/или договором аренды. |
| Использование зданий / строений | - Если строение/здание передано для целей проекта на период, достаточный для достижения результатов, и остаётся в собственности OГO, может указываться полная стоимость здания, подтверждённая кадастром, договором купли‑продажи или подписанной декларацией владельца/донора. |
|  | - Если предоставлено только на период проекта, используется официальная арендная ставка за месяц, умноженная на количество месяцев, и подтверждённая документально и/или договором аренды. |
| Использование транспортного средства | Если транспортное средство (частное или НКО) предоставлено для целей проекта, можно использовать следующие методы: |
|  | - среднюю месячную или дневную стоимость официальной аренды автомобиля (характерную для соответствующего района, подтвержденная предложениями), умноженную на количество дней/месяцев использования. |
|  | - стоимость амортизации, рассчитанную по внутренним правилам OГO и законодательству, умноженную на количество дней/месяцев использования. |
|  | Если топливо также является вкладом в натуральной форме (нет чеков), в таком случае можно использовать:- среднюю стоимость 1 км официальных услуг транспорта (такси/машина с водителем), подтверждённую предложениями, умноженную на количество км согласно листу маршрута (с указанием пунктов отправления и прибытия, точного времени, пробега); или — общую ставку ООН за использование личного транспорта, умноженную на количество км. Эта ставка включает амортизацию и стоимость топлива. ПРООН Молдова применяет ставку в соответствии с Циркуляром ООН ST/IC/2019/6: 24,2 цента США/км для Молдовы. |
| Волонтёры | Вклад волонтёров рассчитывается по дням или месяцам на основе форм и списков присутствия. Допускается: |
|  | – расчёт исходя из официальной ставки для соответствующего вида работы (если применимо); |
|  | – средняя дневная ставка, применяемая в стране или регионе и соответствующая виду волонтёрской деятельности; |
|  | – средняя заработная плата по экономике, разделённая на 22 рабочих дня и умноженная на количество дней работы. |

Также могут быть подписаны договоры партнёрства для объявления параллельного совместного финансирования в его естественной форме

Для одобрения материалов, таких как руководства, буклеты, методические пособия, организация должна приложить экспертное заключение от профильного научного или государственного учреждения.

.

Рекомендуется консультироваться с командой GEF SGP по правилам для закупок, стоимость которых составляет менее 10% от стоимости гранта, но не является обязательной.