INSTRUCŢIUNI DE IMPLEMENTARE ŞI RAPORTARE

PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI AL FACILITĂȚII GLOBARE DE MEDIU

ETAPA OPERAȚIONALĂ 8

2026

Cuprins

Acronime	3

INTRODUCERE	4

INSTRUCȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR	4

1.	Documente obligatorii și arhivare	4

2.	Respectarea planului aprobat și modificări	5

3.	Reguli generale	5

4.	Eligibilitatea cheltuielilor din fondurile GEF SGP	6

5.	Proceduri de achiziții	8

6.	Monitorizare și Evaluare (M&E)	10

7.	Încetarea finanțării	11

RECOMANDĂRI PENTRU RAPORTARE	11

1.	Principii generale	11

2.	Raportarea cofinanțării	12

Anexa 1. Instrucțiuni de branding și comunicare	14

Anexa 2. Lista documentelor necesare pentru raportarea progresului	17

Anexa 3. Lista documentelor necesare pentru raportarea finală	18

Anexa 4. Calcularea contribuției în natură	19

# Acronime

| AP | Asistent de Program |
| --- | --- |
| CN | Coordonator Național |
| CNC | Comitet Național de Coordonare |
| CZU | Clasificarea Zecimală Universală |
| GEF | Global Environment Facility (română Facilitatea Globală de Mediu) |
| ISBN | International Standard Book Number (română Număr de Carte Standard Internațional) |
| LVG | Low Value Grant (română Grant cu Valoare Mică) |
| OC | Organizație Comunitară |
| ONG | Organizație Neguvernamentală |
| OP8 | Operational Phase 8 (română Faza Operațională 8) |
| OSC | Organizație a Societății Civile |
| ONU | Organizația Națiunilor Unite |
| PNUD | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| SGP | Small Grants Programme (română Programul de Granturi Mici) |
| TVA | Taxă pe Valoare Adăugată |
| UNDP | United Nations Development Programme |

### INTRODUCERE

Programul de Granturi Mici (Small Grants Programme – SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) a fost înființat în 1992 și funcționează după principiul dezvoltării durabile „Gândește global, acționează local”. Programul sprijină organizațiile societății civile și comunitare din țările în curs de dezvoltare în implementarea inițiativelor ce contribuie la reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, diminuarea poluanților organici persistenți și prevenirea degradării terenurilor, promovând totodată mijloace de trai durabile și reziliența comunităților.

SGP este finanțat de GEF și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Managementul global al programului este asigurat de Echipa Centrală de Management a GEF SGP, cu sediul la New York, care coordonează implementarea la nivel internațional și oferă suport programelor naționale. La nivel național, SGP operează descentralizat prin Coordonatorul Național (CN) și Comitetul Național de Coordonare (CNC), cu sprijinul financiar și administrativ al oficiului PNUD Moldova. CNC oferă direcționarea strategică a programului, contribuie la elaborarea și implementarea Strategiei Programului de Țară, și este responsabil de evaluarea, selectarea și aprobarea proiectelor, asigurând calitatea tehnică și conformitatea cu obiectivele SGP.

GEF SGP se află la cea de-a opta Etapă Operațională (Operational Phase - OP8).  Asistența financiară este oferită în formă de grant, prin semnarea unui Acord de grant de valoare redusă (LVG - Low Value Grant Agreement) – de aici în colo numit Acord de Grant.

Aceste instrucțiuni oferă ghidaj pentru implementarea proiectelor  GEF SGP finanțate prin Acordul de Grant cu valoare mică (LVG) și pentru raportarea conform cerințelor GEF SGP și PNUD. Moldova.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

## Documente obligatorii și arhivare

###### Solicitanții de grant semnează Acorduri de Grant cu PNUD Moldova din numele SGP. Grantul se rambursează în tranșe, care sunt reflectate în Acordul de Grant. Prima tranșă este oferită pentru inițierea proiectului, următoarele trașe sunt oferite doar după prezentarea si aprobarea rapoartelor intermediare, iar ultima tranșă după finisarea proiectului și prezentarea si aprobarea rapoartelor finale. CN participă activ la supravegherea implementării proiectelor, precum și la monitorizarea și evaluarea acestora.

Organizația beneficiară trebuie să păstreze toate documentele proiectului într-un dosar separat, minimum 7 ani de la data închiderii proiectului. Dosarul va conține:

    - Propunerea de proiect inițială, toate documentele referitoare la procesul de aplicare, revizuirea propunerii de proiect și versiunea finală aprobată

    - Mesajul de aprobare a proiectului și eventualele solicitări de modificare;

    - Copia Acordului de Grant semnat de ambele părți;

    - Anexele  Acordului de Grant;

    - Amendamentele la Acordul de Grant;

    - Rapoartele intermediare și finale aprobate, cu documentele justificative;

    - Toată corespondența  relevantă (prin poștă și/sau email) cu SGP și parteneri.

Corespondența legată de activitățile proiectului se va ține prin email. Aprobările făcute de către CN vor fi transmise prin email.

## Respectarea planului aprobat și modificări

Organizația beneficiară este responsabilă de desfășurarea strictă și eficientă a activităților proiectului aprobat. Activitățile trebuie realizate conform bugetului și calendarului din Acordul de Grant, și să corespundă cu versiunea finală a propunerii de proiect. Acordul de Grant este documentul de referință principal.

Orice schimbare (activități, buget, termene) trebuie aprobată în scris de CN SGP înainte de aplicare. Orice modificare a sumei liniilor bugetare  sau realocare între liniile de buget trebuie să fie coordonată cu CN.

Modificările, inclusiv prelungirea perioadei de implementare a proiectului, implică aprobarea CN/CNC și/sau amendarea Acordului de Grant, după caz.

Este foarte important ca la operarea modificărilor să fie evaluat contextul in care aceste modificări vor afecta implementarea proiectului în întregime, atât din punct de vedere al activităților proiectului (textului), costului implementării acestor modificări (bugetului) cât și a intervalului de timp (planului de lucru). Se va evalua de asemenea dacă sunt necesare și alte modificări precum ce resurse (umane sau financiare) vor fi necesare pentru implementarea proiectului și atingerea rezultatelor măsurabile.

Perioada de prelungire a unui proiect va fi coordonată preventiv cu CN, pentru a se încadra în limitele fazei operaționale. Apoi va fi transmisa o cerere oficiala în limba engleza pentru a iniția procedura de aprobare din partea PNUD. Procedura ar putea dura 3-4 săptămâni, de aceea trebuie planificată din timp pentru a evita expirarea Acordului de Grant.

## Reguli generale

În implementarea proiectelor,  se vor respecta următoarele reguli generale:

- Respectarea legislației naționale și reglementărilor UNDP/SGP.

- Contractele cu partenerii (cofinanțatorii) trebuie să stipuleze clar roluri, resurse și raportare către organizația beneficiară.

- Cheltuielile finanțate de GEF SGP pot fi efectuate doar de organizația semnatară a Acordului de Grant.

- ONG‑ul trebuie să dețină sau să deschidă un cont bancar separat, cu sold inițial de 0,00 MDL, dedicat exclusiv fondurilor GEF Small Grants Programme (SGP).

- Toate tranzacțiile efectuate prin acest cont vor fi realizate doar din fondurile GEF SGP, strict în conformitate cu bugetul aprobat și activitățile prevăzute în Acordul de Grant.

- Fondurile obținute din alte surse de finanțare (co‑finanțare, alte granturi, contribuții proprii etc.) vor fi gestionate printr‑un cont bancar separat.

- Ahizițiile din fondurile SGP, în limita valorii acordului de grant (suma oferită de GEF SGP prin PNUD), sunt scutite de TVA conform HG nr. 246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.

- PNUD va emite o scrisoare de confirmare a scutirii TVA, care trebuie solicitată cu cel puțin 10 zile înainte de necesitatea utilizării scrisorii.

- În cazul contribuțiilor proprii, scutirea TVA nu se aplică.

- Materialele promoționale, informative și de deseminare a cunoștințelor, elaborate în cadrul proiectului, trebuie să respecte Instrucțiunile de branding și comunicare, prezentate în Anexa 1, și să fie aprobate de CN înainte de publicare. Dacă această condiție nu este îndeplinită, GEF SGP poate refuza acoperea costurilor publicării.

- Managerul de proiect va menține contactul permanent cu CN, informându-l pe acesta despre stadiul atins în derularea proiectului,  calendarul evenimentelor, și alte aspecte importante din cadrul proiectului.

Aprobarea CN este obligatorie pentru următoarele cazuri:

  - Modificarea bugetului inclus în proiectul aprobat ce face parte integrantă din Acordul de Grant, dacă modificarea depășește 10% pe linie de buget.

  - Termenii de Referință pentru angajarea consultanților.

  - Realizarea unei achiziții de bunuri sau servicii (inclusiv angajarea consultanților) a cărei valoare este mai mare de 10% din valoarea grantului. Este necesară coorodonarea Termenilor de Referință cu CN înainte de procurare.

  - Plata angajaților beneficiarului grantului - OSC, membrilor OSC-ului precum și membrilor de familie a președintelui OSC-urilor.

  - Efectuarea cheltuielilor din linia de buget „Cheltuieli neprevăzute”.

## Eligibilitatea cheltuielilor din fondurile GEF SGP

Următoarele cheltuieli sunt eligibile din resursele GEF SGP:

- Cheltuieli de PERSONAL (managementul proiectului)

  - maxim 20% din suma finațării oferită de SGP

  - Implicarea personalului OSC-ului în activitatea proiectului se documentează printr-o dispoziția de încadrare, a cărui model recomandat va fi solicitat, la necesitate, de la CN.

- Cheltuieli pentru materiale consumabile în cadrul activităților de grant - INSTRUIRE/SEMINARE/EVENIMENTE PUBLICE/DEPLASĂRI

  - Costurile pentru organizarea/susţinerea unor seminarii, conferinţe, cursuri de pregătire, întâlniri etc., în calitate de componente ale proiectului (de ex. închiriere sală, închiriere echipament, costuri pentru participanți: transport, cazare, cattering).

  - În această categorie se vor include și cheltuielile de deplasare (cazare şi transport numai pe teritoriul Moldovei) ale persoanelor implicate în implementarea proiectului (inclusiv voluntari), precum şi costurile pentru activităţile de monitorizare şi evaluare, cu participarea comunității.

- Cheltuieli CONTRACTUALE

  - Contractele de consultanţă, studiile şi expertizele (tehnice, financiare, de planificare, de afaceri şi altele) vor fi încheiate doar cu consultanţi/ experți/ companii din Republica Moldova. Valoarea cheltuielilor pentru servicii de consultanță nu va depăși 25% din suma grantului SGP.

  - Cheltuieli pentru activităţi de cercetare/ studii (cercetare aplicată - practică, dacă este necesară pentru proiect), colectarea şi analizarea datelor și informațiilor.

  - Cheltuieli pentru producerea de bunuri şi furnizarea de servicii (dacă este vorba de un proiect cu activitǎţi generatoare de venit).

  - Cheltuieli elaborarea, tipărirea şi distribuirea unor materiale de informare, conştientizare, promovare (publicaţii, broşuri, stickere, postere, tricouri, spot-uri audio/TV etc.).

- Cheltuieli cu ECHIPAMENTE/MATERIALE

  - Cumpărarea de echipamente şi materiale necesare pentru implementarea activităţilor proiectului, cu condiția că selectarea furnizorului este făcută în corespundere cu procedurile de achiziție expuse în p.5 al acestui document.

  - Se admite achiziţia de echipamente de birou, pe baza unei justificări bine argumentate - maxim 4% din valoarea grantului.

- ALTE CHELTUIELI

  - Dacă o cheltuială planificată nu poate fi încadrată în nici una dintre liniile standard ale bugetului, va fi inclusa în categoria “alte cheltuieli”, cu mențiunile de rigoare în notă.

  - Este permis includerea liniei de buget cheltuieli neprevăzute – maxim 3% din valoarea grantului. Suma va acoperi cheltuieli ocazionate de întâlniri/instruiri organizate la nivel de program, precum şi cheltuieli neprevăzute care apar în implementarea proiectului pentru realizarea de activităţi care să contribuie la obţinerea rezultatelor finale ale proiectului, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie aprobate în prealabil de CN.

  - Comisioanele bancare pot fi finanțate în valoare de maxim 1% din grant.

  - Cheltuieli diverse - precizaţi alte forme de suport pe care le solicitaţi de la SGP şi care nu sunt incluse în buget. Sprijinul solicitat poate acoperi probleme tehnice sau administrative, dar nu se poate referi la finanțare suplimentară.

Nota: pentru toate procurările din sursele SGP se va aplica cota 0% TVA.

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Sa fie debursate în corespundere cu bugetul aprobat și legislația în vigoare privind activitatea OSC și OC.

- Să fie contractate și efectuate în perioada valabilității contractului de grant.

- Să fie confirmate prin documente justificative (contracte, facturi, acte, documente bancare etc.)

- Să fie îndreptate spre realizarea activităților prevăzute în acordul de grant, și atingerii rezultatelor scontate.

- Fondurile primite de la GEF SGP trebuie să fie utilizate pe plan local, în zona de implementare a proiectului.

Următoarele cheltuieli sunt considerate ne-eligibile din resursele GEF SGP:

- Plăți aferente rambursării de datorii, dobânzii și comisioane pentru credite.

- Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată și arbitraj.

- Împrumuturi pentru părți terțe.

- Activități de re-grantare.

- Construcţii de clădiri.

- Achiziţionări de terenuri, clădiri.

- Achiziționări de echipament uzat.

- Cheltuielile legate de consultanţi/experţi străini, inclusiv companii.

- Participarea la seminarii/simpozioane/conferinţe, dacă acestea nu sunt direct legate de implementarea proiectului.

- Premii, divertisment și băuturi alcoolice.

- Plata personalului instituţiilor publice, al companiilor de stat, regiilor şi al companiilor private care sunt parteneri în proiect.

- Echipament de birou; arenda oficiului; servicii comunale; servicii de comunicare (telefon, internet, etc.)

## Proceduri de achiziții

Achizițiile în cadrul proiectului trebuie să fie efectuate în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, cu regulile interne ale organizației‑beneficiare (OSC), precum și cu procedurile de achiziții ale GEF SGP și ale PNUD. Toate achizițiile trebuie să fie transparente, justificate, competitive și susținute de documente corespunzătoare.

Se recomandă ca achizițiile să fie efectuate în modul următor:

- achiziții cu o valoare de până la $2,000 se pot face în baza solicitării de plată sau
factură, după analiza a 2-3 oferte (în dependență de complexitatea achiziției).

- achiziții cu o valoare între $2,000 - $10,000 se vor face în baza a 3 oferte identificate de la potențiali furnizori. Decizia  și argumentarea comparativă referitor la selecția funizorului și ofertei se va înregistra într-un proces verbal.

- orice achiziție cu valoarea peste $10,000 trebuie sa fie desfășurată prin licitație – metodă formală de solicitare de oferte pentru achiziții de bunuri și servicii, care se face pe principiu de anunț public timp de minim 15 zile. Cererea de ofertă și termenii de referință va fi coordonată cu CN înainte de lansarea licitației. Este necesar de rezervat minim 5 zile pentru coordonare. Cererea de oferte trebuie să includă detalii tehnice, cantitatea solicitată, locul livrării, solicitări de garanții sau livrare în anumite termene, criteriile de selectare și orice altă informație relevantă. Metoda de evaluare va fi prin decizie a grupului de lucru privind evaluarea comparativă a ofertelor (format din cel puțin 3 persoane). Decizia și argumentarea comparativă referitor la selecția funizorului și ofertei se va înregistra într-un proces verbal al ședinței grupului de lucru.

Documentele ce confirmă realizarea licitației pentru suma contractului mai mare de 10,000 dolari SUA sunt următoarele:

- Cererea de ofertă, aprobată de CN

- Copii ale avizului licitației pe  portale publice cum ar fi civic.md, tender.md, rețele sociale sau alte site-uri cu trafic mare al utilizatorilor.

- Copiile emailurilor cu adresare directă la o listă largă de potențiali furnizori, identificați prin cercetare de piață.

- Procesul verbal al ședinței grupului de lucru privind evaluarea comparativă a ofertelor și decizia finală.

- Setul de documente primit de la ofertanți poate să conțină:

•	Cererea de ofertă completată;

•	Documente	pentru	demonstrarea	conformității bunurilor și serviciilor;

•	Formularul cu date despre participant;

•	Certificatul de înregistrare, patenta, licența (după caz);

•	Alte documente solicitate în anunț.

- Contractul, cu termenii de referință / specificațiile tehnice anunțate în concurs. Termenii de referință fac parte integrantă a contractului.

- Confirmarea livrabilelor solicitate în termenii de referință. Actul de predare-primire.

La necesitate, puteți solicita de la CN model de documente utilizate pentru organizarea licitației.

Principiile aplicate procurărilor:

- Menținerea celei mai bune imagini și reputații a organizației;

- Corectitudine, integritate;

- Transparență și lipsa conflictului de interese, comportament etic atât a OSC-ului cât și a ofertanților;

- Cea mai bună valoare pentru bani - compromis între preț și calitate/performanță oferind cel mai mare beneficiu la cel mai mic preț ales în conformitate cu caietul de sarcini sau termenii de referință; la analiza prețului, se va lua în considerare inclusiv costul ciclului de viață, nu doar prețul de cumpărare; la analiza calității se va ține cont de fiabilitate, considerații sociale și de mediu.

- Competiție efectivă -încurajarea concurenței ca motor pentru cea mai bună valoare pentru bani (criteriile tehnice de selecție se vor formula astfel încât nu vor favoriza un brand sau o companie anume); concursul este realizat printr-un număr suficient de potențiali ofertanți (minim trei) care sunt independenți și concurează reieșind din aceleași condiții.

Este permisă procurarea directă, doar în cazul în care:

- Este un monopol pe piață,

- Prețurile sunt stabilite de legislație sau hotărâre de guvern,

- Este un produs sau serviciu unic (ceea ce trebuie justificat).

Contractele de servicii și salarii trebuie să precizeze clar obiectul acestora (tipul de servicii care vor fi furnizate în cadrul proiectului) și condițiile de plată, indicând suma netă sau brută, pe lună, pe eveniment sau pe serviciu, după caz.

Pentru contractele de servicii prestate de persoane fizice, angajații proiectului, trebuie să se întocmească tabele de pontaj care să includă o descriere detaliată a serviciilor prestate, data și orele lucrate pentru proiectul finanțat de SGP.

Nu sunt acceptate achizițiile sau contractele în care cumpărătorul și vânzătorul sunt reprezentate de aceeași persoană, pentru a evita conflictele de interese.

Bonul fiscal fără factură fiscală nu este acceptat de către SGP ca document justificativ.

Toate documentele de achiziție și cheltuieli trebuie să fie păstrate în original și prezentate în conformitate cu cerințele GEF SGP și PNUD,  pentru a asigura transparența și conformitatea financiară.

GEF SGP își rezervă dreptul de a nu rambursa sau considera cheltuielile ce au fost efectuate nerespectând legislația Republicii Moldova sau procedurile de procurare reflectate în Instrucțiunile de Implementare și Raportare.

## Monitorizare și Evaluare (M&E)

Monitorizarea și evaluarea (M&E) sunt procese esențiale în ciclul de viață al proiectelor finanțate de GEF SGP, contribuind direct la calitatea implementării și la atingerea rezultatelor planificate.

Monitorizarea presupune urmărirea continuă a progresului proiectului, verificarea realizării activităților conform planului și identificarea timpurie a oricăror deviații. ONG-ul implementator este responsabil pentru monitorizarea internă, în colaborare cu partenerii și comunitățile din aria proiectului.

Evaluarea este un proces periodic care analizează relevanța, eficiența și impactul proiectului, inclusiv gradul în care au fost atinse obiectivele planificate. Aceasta poate include o analiză detaliată realizată de evaluatori interni sau externi. Deoarece anumite rezultate, în special cele de mediu, pot deveni vizibile în timp, beneficiarii trebuie să planifice modalități de evaluare și după încheierea proiectului.

Rolurile M&E în cadrul GEF SGP:

- Monitorizare și evaluare internă: efectuată de organizația implementatoare împreună cu partenerii și membrii comunității.

- Monitorizare și evaluare externă: realizată de GEF SGP (CN, AP și/sau membrii CNC), incluzând vizite pe teren și verificări la sediul beneficiarului.

GEF SGP promovează metode participative de monitorizare și evaluare, precum întâlniri comunitare, analiza părților interesate, colectarea participativă a datelor și alte instrumente similare. Toate materialele rezultate (procese-verbale, agende, liste de prezență, hărți, diagrame etc.) trebuie prezentate în timpul raportării, și păstrate corespunzător.

Organizațiile implementatoare vor planifica și bugeta resurse adecvate pentru activitățile de monitorizare și evaluare, cu implicarea comunității.

În procesul de evaluare se recomandă și încurajarea participării reprezentanților altor categorii implicate în mod direct sau indirect în proiect, cum ar fi: autorități locale, sectorul privat, instituții de învățământ și alte organizații implicate.

## Încetarea finanțării

Entitatea beneficiară de grant trebuie să îndeplinească activitățile din Acordul de Grant, conform căruia entitatea are control  asupra administrării și implementării activităților descrise în acord. Totuși, atât calitatea implementării, cât și a progresului la realizarea obiectivelor acestor activități vor fi supuse revizuirii de SGP.

Dacă SGP nu este satisfăcut de calitatea lucrărilor sau progresul înregistrat pentru a realiza aceste obiective, SGP poate:

- să rețină achitarea fondurilor până când decide că situația a fost redresată;

- să solicite rambursarea bunurilor și/sau echipamentului procurat de beneficiarul grantului cu fondurile oferite în baza Acordului;

- să declare Acordul reziliat printr-o notificare în formă scrisă; și/sau

- să solicite orice remediu, dacă este necesar.

În cazul raportării de cheltuieli neeligibile, sumele corespunzătoare vor fi returnate în contul PNUD Moldova sau deduse din următoarele tranșe de finanțare, după caz.

Fondurile necheltuite se returnează în contul PNUD Moldova.

### RECOMANDĂRI PENTRU RAPORTARE

## Principii generale

Beneficiarii granturilor vor întocmi și depune raporte de progres intermediare și finale, care vor fi atât narative cât și financiare. Modelele de raportare vor fi parte din Acordul de Grant. Listele orientative a documentelor ce se vor depune la raportarea intermediară pot fi găsite în Anexa 2 și pentru raportare finală – în Anexa 3.

Beneficiarul va transmite către PNUD rapoarte intermediare de progres, care vor include informații financiare și narative, cu cel puțin 30 de zile înainte de data preconizată / necesară pentru debursarea următoarei tranșe.

Rapoartele vor fi transmise către CN și AP la început în formă editabilă, pentru revizuire, după care în format pdf, semnate și ștampilate.

Din momentul implementării tuturor activităților planificate în Acordul de Grant, în termen nu mai mult de 10 zile calendaristice, beneficiarul de grant va transmite către CN și AP rapoartele finale narative și financiare, cu toate documentele justificative a cheltuielilor și cofinanțării, utilizînd anexele pentru raportare din cadrul acordului de grant.

În raportul final, OSC-ul finanțat va trebui să justifice întreaga sumă corespunzătoare grantului, iar raportul narativ final va reflecta activitățile din întreaga perioada de implementare a proiectului.

În raportul financiar final se vor raporta cheltuielile pentru întreaga sumă conform contractului, inclusiv din ultima tranșă, care vor fi cheltuite din fonduri proprii și rambursate după aprobarea raportului final.

Raportul financiar va cuprinde și documentele justificative originale scanate ale cheltuielilor: ordine de plată, facturi, acte de achiziții, contracte de achiziție/prestări servicii/lucrări etc. Verificarea documentelor originale se poate efectua în cadrul vizitelor de monitorizare. Dacă documentele originale vor fi solicitate pentru verificare la sediul GEF SGP acestea se vor restitui OSC-ului pentru păstrare.

Transferul final al fondurilor (ultima tranșă a grantului) din totalul grantului GEF SGP acordat, se va realiza numai după aprobarea de către CN a raportului final, iar suma ce va fi rambursată va corespunde celei raportate  ca cheltuieli în „Raport de cheltuieli” detaliat.

Raport de cheltuieli va fi intocmit în baza modelului oferit ca parte din Acordul de Grant și va lista toate cheltuielile, pe capitole, în ordine cronologică. Cheltuielile se vor raporta la același capitol la care au fost bugetate în cadrul propunerii aprobate ce face parte din Acordul de Grant. Toate cheltuielile listate vor fi insoțite de documente justificative primare (cont spre plată, ordin de plată, factură fiscală, contract, act primire predare etc), cu referință la numărul ordinului de plata din extrasul bancar.

Extrasul din cont va conține toate tranzacțiile efectuate din fondurile SGP în cadrul proiectului pentru toata perioada de raportare - de la început grantului când a fost transferată prima tranșă și până la ziua raportării.

In raportele intermediare pot fi raportate cheltuieli plătite in avans (in baza contractului, cont de plata, etc.), care ulterior vor fi confirmate prin factură fiscală și act de primire-predare final.

După verificarea copiilor documentelor, se va confirma acceptarea raportului financiar. Raportul de cheltuieli intermediar nu va mai fi modificat după verificarea și aprobarea acestuia de către echipa SGP la etapa de raportare finală, din acest motiv este important ca toate cheltuielile, inclusiv cele din cofinanțare, să fie raportate la perioada corespunzătoare acestora.

## Raportarea cofinanțării

Cofinanțarea (monetară și în natură) reprezintă o componentă esențială a proiectelor finanțate de GEF SGP și trebuie raportată în mod transparent și documentat. Raportarea cofinanțării face parte din obligațiile contractuale ale organizației beneficiare de grant, conform Acordului de Grant. Raportarea cofinanțării se va face la fiecare etapă de implementare, ca parte a rapoartelor de progres.

Principii generale de raportare a cofinanțării

- Cofinanțarea, atât monetară, cât și în natură, se va raporta distinct pentru fiecare cofinanțator, atât în rapoartele intermediare (de progres), cât și în raportul final.

- Raportarea se face în corelare cu activitățile implementate și cu bugetul aprobat al proiectului, parte integrantă a Acordului de Grant.

- Cofinanțarea se consideră doar dacă cheltuielile au fost efectuate în perioada de implementare a grantului

- Cofinanțarea declarată în propunerea de proiect poate fi menținută pe toată durata implementării sau poate fi majorată prin atragerea de resurse suplimentare pe parcursul proiectului.

- În cazul în care, în rapoartele intermediare sau finale, nivelul cofinanțării raportate este inferior celui corespunzător activităților implementate până la acel moment, conform bugetului aprobat, suma totală a grantului GEF SGP și/sau tranșele ulterioare de finanțare pot fi ajustate proporțional.

Cofinanțarea monetară

Cofinanțarea monetară constă în plăți directe efectuate de către organizația beneficiară, parteneri sau alți cofinanțatori pentru activități aferente proiectului.

Cofinanțarea monetară trebuie susținută prin documente justificative, similare celor utilizate pentru cheltuielile finanțate din grantul GEF SGP, cum ar fi:

- facturi fiscale;

- ordine de plată;

- contracte, acte de primire predare, și alte documente contabile relevante.

Documentele justificative trebuie să demonstreze clar legătura directă dintre cheltuială și activitățile proiectului.

Cofinanțarea în natură

Cofinanțarea în natură este o contribuție non-monetară sub formă de bunuri și servicii furnizate / puse la dispoziția proiectului. O contribuție este recunoscută ca cofinanțare în natură doar dacă:

- poate fi verificată prin documente sau evidențe relevante;

- poate fi confirmată printr-o scrisoare/declarație din partea instituției/organizației cofinanțatoare, în care se explică modul în care s-a calculat cofinanțarea respectivă (corespunzător prețului de piață pentru bunurile, serviciile respective etc.)

- este necesară și rezonabilă pentru atingerea obiectivelor proiectului;

- este corect și transparent cuantificată;

- nu este finanțată din fondurile ale altor donatori (în caz contrar, aceasta este considerată cofinanțare monetară).

Cofinanțarea în natură poate fi asigurată de:

- organizația beneficiară;

- partenerii de proiect;

- comunitățile locale implicate;

- alte entități (instituții publice, instituții științifice, experți, voluntari, ONG-uri, sectorul privat etc.).

Aceasta poate include, fără a se limita la:

- muncă voluntară;

- utilizarea și/sau donarea clădirilor, terenurilor, echipamentelor sau vehiculelor;

- consumabile și servicii;

- cheltuieli de chirie, întreținere a biroului și cheltuieli de regie, atunci când acestea pot fi justificate ca sprijin direct pentru proiect.

Documentația de suport pentru contribuția în natură pot include:

- foi de pontaj pentru cuantificarea activităților de voluntariat (se oferă model la solicitare);

- declarații ale organizației beneficiare și/sau ale partenerilor privind estimarea valorii contribuțiilor (birouri, echipamente, vehicule etc.), însoțite de documente relevante (contracte, evaluări oficiale, alte dovezi);

- alte documente justificative, în funcție de natura specifică a contribuției raportate.

Cuantificarea valorii cofinanțării în natură

Pentru raportarea cofinanțării în natură, organizația beneficiară va calcula valoarea monetară a contribuțiilor utilizând ratele sau prețurile valabile pe piața locală, în zona de implementare a proiectului.

Cuantificarea se va face în mod transparent, pe unitate de timp (de exemplu, oră, zi) și pe tip de serviciu sau bun oferit, în funcție de natura contribuției, și metodologia prezentată.

Valorile utilizate trebuie să fie realiste, rezonabile și verificabile, reflectând condițiile reale de piață și nivelul de calificare sau specializare aferent serviciilor prestate ori bunurilor puse la dispoziția proiectului. În acest sens, organizația beneficiară va asigura coerența dintre valoarea declarată și documentele sau evidențele care susțin contribuția raportată.

Anexa 4 oferă unele repere pentru stabilirea ratelor și prețurilor aplicabile contribuțiilor în natură.

# Anexa 1. Instrucțiuni de branding și comunicare

- Principii generale de comunicare și vizibilitate

Toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP) implementat de PNUD Moldova, trebuie să asigure transparența utilizării fondurilor și recunoașterea corectă a sprijinului oferit de GEF și PNUD Moldova.

Pe toată durata implementării proiectului organizația beneficiară este responsabilă pentru respectarea cerințelor de branding și comunicare ale:

- GEF SGP, și

- PNUD Moldova.

Un plan de comunicare și vizibilitate trebuie prevăzut în documentația proiectului și reflectat proporțional în activitățile de implementare și buget. Planul va include promovarea prin posibile articole, publicații, materiale online, comunicate de presă, produse audio‑vizuale, postări pe rețelele de socializare, interacțiuni cu media, evenimente etc.

În toate materialele de comunicare în care este menționat programul, prima referință trebuie să utilizeze următoarea formulare standard:

Versiunea în limba română - „Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP), implementat de PNUD Moldova”.

Versiunea în limba engliză - „Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP), implemented by UNDP Moldova”.

În cazul planificării unor evenimente publice, cu prezența reprezentanților GEF SGP și PNUD Moldova, acestea vor fi planificate și anunțate cu cel puțin 1 lună înainte de realizarea evenimentului. Toate materialele de tip agenda evenimentului, discursurile oficiale necesare, printre altele, vor fi coordonate cu CN.

Organizația beneficiară va oferi PNUD și GEF SGP permisiunea de a utiliza/reproduce/distribui în scopuri necomerciale de către Programul de Granturi Mici al GEF, a tuturor materialelor (fotografii, imagini, secvențe din publicații sau publicații în întregime, secvențe din raportul narativ și chestionare) realizate în perioada de implementare a proiectului. În acest scop, beneficiarul de grant va semna o Notă privind permisiunea de utilizare a materialelor de vizibilitate (modelul va fi oferit de CN).

2. Utilizarea logo-urilor oficiale

Toate materialele de comunicare și vizibilitate trebuie să includă toate cele trei logo-uri: GEF SGP, GEF, PNUD.

Logo‑urile:

- vor avea dimensiuni egale;

- vor fi afișate în mod vizibil;

- vor respecta ordinea standard:

SGP → GEF → PNUD.

Includerea logo‑urilor partenerilor de proiect este permisă, cu condiția ca acestea să nu afecteze vizibilitatea celor trei logo‑uri obligatorii.

🔗 Logo‑urile oficiale actualizate și ghidurile de utilizare vor fi disponibile la link‑urile de mai jos.

PNUD:

- https://trello.com/c/wmfsWIL1/307-brand-manual (brandbook)

- https://trello.com/c/FBkPGYnT/254-undp-logo-blue (logo PNUD pe albastru)

GEF:

- https://trello.com/c/wn2zCpxg/6-gef

GEF SGP:

- https://trello.com/c/k0FEenpB/57-sgp

3. Publicații și materiale tipărite / digitale

Pentru publicațiile și materialele informative (broșuri, rapoarte, fișe informative, studii etc.), se aplică următoarele cerințe:

- includerea tuturor celor trei logo-uri pe copertă sau pe prima pagină;

- includerea unui scurt text descriptiv privind rolul GEF, SGP și PNUD;

- recunoașterea clară a contribuției financiare SGP și a cofinanțatorilor, după caz;

- includerea disclaier-ului standard:

„Opiniile exprimate în acest material aparțin autorului/autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Programului de Granturi Mici al GEF, al ONU, inclusiv PNUD sau statele membre ONU.”

De fiecare dată când lucrați la un material rugăm să anunțați CN  și AP.

Vă sugarăm să consultați publicațiile recente ale SGP la nivel global, accesibile pe http://sgp.undp.org, https://www.thegef.org/gef/sgp.

În cazul materialelor publicate și distribuite publicului larg (ex. ghiduri, manuale, cărți), beneficiarii vor asigura respectarea cerințelor legale privind ISBN și clasificarea CZU, acolo unde este cazul.

4. Materiale de vizibilitate și evenimente publice

Aceleași cerințe de branding se aplică pentru:

- panouri informative;

- materiale promoționale;

- reportaje / spoturi video și produse multimedia;

- prezentări PowerPoint;

- pagini web și conținut social media;

- evenimente publice, conferințe, ateliere, vizite de presă.

În linii generale, utilizați imagini de cea mai înaltă calitate.  Întotdeauna obțineți permisiunea în scris până a utiliza orice fotografie sau imagine ce nu aparține organizației Dvs., adăugați descrierea imaginii și autorul imaginii în subtitrare. În cazul în care în imagine apar persoane, obțineți permisiunea lor de a utiliza această imagine.

Pentru a micșora impactul asupra mediului înconjurător, evitați imprimarea pe hârtie lucioasă. Pentru materialele printate utilizați hârtia reciclată sau mată. Limitați utilizarea bannerelor, unde este posibil utilizați proiectarea pe ecran.

Prezentarea Power Point trebuie să conțină toate 3 logo-uri (SGP, GEF și PNUD). Model de PPP îl puteți solicita de la CN.

Înainte de publicare sau utilizare publică, toate materialele trebuie transmise spre aprobare Coordonatorului Național GEF SGP, cu un timp rezonabil în avans.

În lipsa aprobării prealabile, GEF SGP își rezervă dreptul de a nu accepta rambursarea cheltuielilor aferente, chiar dacă acestea au fost incluse în bugetul aprobat.

5. Comunicarea cu mass-media

Instituția beneficiară va asigura o comunicare responsabilă și coerentă cu mass‑media, în conformitate cu principiile PNUD.

Comunicarea oficială cu presa se realizează, de regulă, prin persoanele responsabile de comunicare ale organizației.

Interviurile, aparițiile TV sau alte intervenții publice se vor coordona, ori de câte ori este posibil, cu echipa GEF SGP și/sau PNUD Moldova.

Pentru apariții media planificate, se recomandă:

- definirea mesajelor‑cheie;

- identificarea vorbitorilor relevanți;

- afirmații numai în domeniul dumneavoastră de competență și responsabilitate;

- punerea accentului pe rezultate concrete, cele mai bune practici și impactul asupra comunității;

- recunoașterea corectă a sprijinului oferit de GEF și PNUD Moldova, precum și altor parteneri a proiectului;

- consultarea cu CN;

- invitarea reprezentanților PNUD și GEF SGP după caz.

În comunicarea publică se vor evita:

- mesaje cu caracter politic;

- subiecte sensibile;

- interpretări neconfirmate ale rezultatelor proiectului.

# Anexa 2. Lista documentelor necesare pentru raportarea progresului

  - Raportul de Progres (rapoarte intermediare)  – partea narativă (se va utiliza  modelul oferit în cadrul acordului de grant);

  - Anexele Raportului de Progres:

    - Documente confirmative a cofinanțării;

    - Documentele/Materialele elaborate în perioada de implementare a proiectului;

    - Publicații;

    - Articole media; foto și video materiale;

    - Scrisorile de aprobare de la Coordonatorul Național al Programului de Granturi Mici al GEF, etc.;

    - Alte documente confirmative a implementării activităților (chestionare, agende, prezentări, procese verbale a ședințelor, printre altele)

  - Raportul Financiar (raportul de cheltuieli) intermediar  - raportul cu privire la utilizarea fondurilor (se va utiliza  modelul oferit în cadrul acordului de grant):

- Raportul de cheltuieli  pe tranșă;

- Raportul de cheltuieli cumulativ intermediar (toate tranșele);

- Extrasul din cont pentru perioada de raportare;

- Documentele contabile în original (scanate).

- Documentele ce confirmă efectuarea procurărilor conform procedurilor de achiziții stipulate în p. 5

  - Raportul de monitorizare a proiectului, cu anexele respective (liste a participanților etc);

  - Scrisoare-cerere pentru următoarea tranșă a grantului.

Notă: Separat de anexele la raport, organizația beneficiară va furniza către echipa SGP cel puțin 10 exemplare din fiecare publicație realizată pe parcursul implementării, pentru uzul Programului GEF SGP.

# Anexa 3. Lista documentelor necesare pentru raportarea finală

  - Raportul Final - Partea narativă (se va utiliza modelul oferit în cadrul contractului de grant);

  - Anexe la Raportul narativ final:

    - Documente confirmative a cofinanțării;

    - Documentele/Materialele elaborate în perioada de implementare a proiectului;

    - Publicații;

    - Articole media; foto și video materiale;

    - Scrisorile de aprobare de la Coordonatorul Național al Programului de Granturi Mici al GEF, etc.;

    - Alte documente confirmative a implementării activităților (chestionare, agende, prezentări, procese verbale a ședințelor, printre altele)

  - Raportul Financiar Final (se va utiliza modelul oferit în cadrul contractului de grant);

    - Raportul de cheltuieli a tranșei precedente – aici se vor include cheltuieli efectuate din soldurile tranșelor precedente (dacă acesta există) și tranșa curentă în întregime;

    - Raportul de cheltuieli pe ultima tranșă  – aici se vor raporta cheltuieli efectuate din sursele proprii care ulterior vor fi rambursate;

    - Raportul cumulativ final;

    - Extrasul din cont pentru întreaga perioada de implementare a proiectului;

    - Documentele contabile confirmative în original (scanate).

    - Documentele ce confirmă efectuarea procurărilor conform procedurilor de achiziții stipulate în p. 5

  - Concluziile evaluării monitorizării proiectului, dacă proiectul a fost evaluat;

  - O scrisoare de solicitare de transfer a ultimei tranșe;

  - Notă Finală privind permisiunea de utilizare a materialelor de vizibilitate conform modelului oferit de CN.

# Anexa 4. Calcularea contribuției în natură

| Activitate | Calcularea contribuției în natură |
| --- | --- |
| Costul forței de muncă (profesioniști, experți personalul din cadrul proiectului) | Utilizarea corespunzătoare a ratelor/zi/persoană valabile/utilizate în țară sau regiune, calculate pe zile sau luni, relevante expertizei. Se va prezenta metodologia de calcul. |
| Folosirea echipamentului de birou | Se calculează amortizarea liniara a costului total al echipamentului pe o perioadă de 5 ani și se consideră cota parte in funcție de utilizarea în proiect. De exemplu, un echipament care valorează 5000 $/bucata se amortizează în 5 ani = 1000 $/an. Daca este folosit timp de șase luni în proiect, contribuția în natură va fi 500 $. |
| Utilizarea soft-urilor | Se poate folosi: |
|  | - costul licenței de soft, pe perioada proiectului, dacă este posibil; |
|  | - sau se calculează similar cu folosirea echipamentelor, dar perioada de amortizare se consideră 3 ani. |
| Utilizarea sau aprovizionarea cu materiale sau componente unde costul nu poate fi recuperat (ex-lu. produsul nu va fi vândut) | Se folosește prețul pe piață al materialelor/componentelor aprovizionate. |
| Utilizarea sau furnizarea de date/licență/brevet pentru ONG/OC | În cazul în care datele există deja, dar nu în domeniul public, se poate utiliza: |
|  | - costul timpului/forței de muncă necesare pentru obținerea datelor; |
|  | - echivalentul costului cumpărării datelor; |
|  | - sau datele sunt considerate ca fiind "închiriate" pe perioada proiectului și se calculează costul, considerând perioada de amortizare de 3 ani. Bazele de date/cunoștințe create până la începerea proiectului și care sunt accesibile gratis nu constituite contribuție în natură. |
| Folosirea terenului | - Dacă terenul este administrat sau donat pentru activitățile din proiect, pentru o perioadă care este suficientă pentru a atinge pe deplin rezultatele planificate și impactul, se poate indica prețul total al terenului, dovedit cu documente oficiale (departamentul de statistica, cadastru, carte funciară, contract de vânzare-cumpărare etc.). |
|  | - Dacă terenul este dat sau împrumutat pentru activitățile de proiect numai pe durata proiectului, se utilizează prețul oficial de chirie lunară înmulțit cu numărul lunilor. Calcularea prețului trebuie să fie susținută de un document oficial și/sau contractul de închiriere. |
| Folosirea construcțiilor/clădirilor | - Dacă construcția/clădirea este administrată sau donată pentru activitățile din proiect, pe o perioadă care este suficientă pentru a atinge pe deplin rezultatele planificate și impactul, și va rămâne în proprietatea ONG-ului, se poate indica prețul total a clădirii, cu documentele oficiale dovedind prețul (cadastru, contract de vânzare-cumpărare, etc.) sau un document semnat de proprietar/donator. |
|  | - Dacă construcția/clădirea este dată sau împrumutată pentru activitățile din proiect numai pe durata proiectului, se utilizează prețul oficial de chirie lunară înmulțit cu numărul lunilor. Calcularea prețului trebuie să fie susținută de un document oficial și/sau contractul de închiriere. |
| Folosirea unui vehicul | Dacă vehiculul (privat sau al ONG-ului) este împrumutat pentru nevoile proiectului, pentru determinarea cheltuililor în natură se poate folosi fie: |
|  | - un cost mediu pe lună sau zile al prețului oficial de închiriere a unei mașini (specific pentru localitatea respectivă, demonstrat prin oferte) înmulțit cu numărul de zile/luni utilizate. |
|  | - costul de amortizare, care în cazul unui vehicul împrumutat de către OSC, se calculeaza conform politicilor interne a OSC, și legislației locale, înmulțit cu numărul de zile/luni utilizate. |
|  | În cazul în care și combustibilul este contribuție în natură (nu este prezentat nici un bon), pentru determinarea cheltuielilor în natură se poate folosi fie: - un cost mediu pe km al prețului oficial de folosire a serviciului de transport (taxi sau masina cu sofer) specific pentru localitatea respectivă, demonstrat prin oferte , înmulțit cu numărul de km conform unei fișe de parcurs dezolvată pentru fiecare călătorie (cu mențiunea punctelor de pornire și sosire, orele exacte, km parcurși) - costul total al cursului oficial ONU utilizat pentru transportul cu mașina personala, multiplicat cu numărul aproximativ de km conduși în cadrul proiectului. De notat că acest cost include atît amortizarea cît și consumul de combustibil. . PNUD Moldova aplică ratele de decontare a kilometrilor parcurși cu vehiculul personal conform Circularului ONU ST/IC/2019/6, în care pentru Moldova este stabilită rata 24,2 cenți USD/km. |
| Voluntari | Contribuția voluntarilor se calculează pe zi sau pe lună prin completarea unor formulare și liste de prezență pentru voluntari. Se va folosi una dintre următoarele modalități: |
|  | - munca voluntară calculată pe baza ratei oficiale pentru astfel de lucrări, dacă o astfel de rată este disponibilă; |
|  | - o rată medie/zi convenabilă, folosită în țară sau regiune, relevantă tipului de voluntariat; |
|  | - salariul lunar mediu pe economie (împărțit la 22 și multiplicat cu numărul zilelor lucrate). |

Contractele de parteneriat pot fi semnate inclusiv pentru declararea cofinanțării paralele în forma naturală

La solicitarea aprobării CN pentru publicarea unui ghid sau broșuri elaborate în cadrul proiectului de grant, se va atașa avizul emis de un expert în domeniu, reprezentant al unei instituții științifice sau instituții de stat.

Consultarea cu echipa GEF SGP a termenilor de referință pentru procurări a căror valoare este mai mică de 10% din valoarea grantului este recomandabilă, însă nu este obligatorie.

Se vor accepta astfel de procurări doar în cazuri excepționale bine argumentate, reieșind din obiectivele proiectului, în limita a 4% din suma grantului SGP.

Costul ciclului de viață se utilizează pentru calcularea durabilității procurării. Costul prevede suma tuturor cheltuielilor  necesare pentru mentenanța, utilizarea și casarea produsului.